一、引言

“校务问答 AI” 项目在开发、部署及运营过程中可能存在的潜在质量问题，为项目质量保障提供系统性参考。通过对项目需求、技术实现、用户体验等多维度分析，梳理潜在风险点并提出针对性预防措施，确保项目最终交付质量符合预期。

二、潜在质量问题挖掘

（一）需求层面潜在问题

1. 需求理解偏差风险

- 问题描述：开发团队对校园业务术语（如 “一卡通”“培养方案”）理解不深入，可能导致功能实现与实际需求脱节。例如将 “学分置换” 流程错误映射为简单的学分查询。

- 影响分析：核心功能与业务场景不匹配，用户满意度下降，后期返工成本增加。

- 触发条件：需求调研阶段未建立标准化术语表，跨部门沟通不足。

2. 隐性需求遗漏风险

- 问题描述：未识别师生对敏感信息访问的隐性需求，如成绩查询时需支持按学期分段显示并隐藏历史不良成绩。

- 影响分析：功能覆盖率不足，无法满足用户深层需求，系统实用性受限。

- 触发条件：需求收集仅依赖显性问卷，缺乏场景化用户访谈。

3. 需求变更连锁反应

- 问题描述：校园政策调整（如考试安排规则变更）导致需求频繁变更，可能引发 LLM 模型 prompt 策略、数据库结构等多维度连锁变更。

- 影响分析：开发进度延误，代码耦合度增加，测试用例失效比例上升。

- 触发条件：未建立需求变更影响评估矩阵，变更管理流程不规范。

（二）技术实现潜在问题

1. LLM 模型适应性风险

- 问题描述：

  - 校园特定术语（如 “课程思政示范课程”）识别准确率不足，导致回答偏离

  - 多轮对话中上下文关联失效，如 “续借图书” 对话中丢失用户身份信息

  - 高峰期模型响应延迟超过 5 秒，用户流失率上升

- 影响分析：问答准确率低于 90%，用户体验卡顿，系统可用性下降。

- 触发条件：模型微调语料库未包含足够校园场景数据，未进行高并发压力测试。

2. 数据集成一致性风险

- 问题描述：

  - 教务系统 API 返回课表数据格式与 LLM 输入要求不兼容

  - 图书馆借阅记录更新滞后于实际操作，导致回答不准确

  - 多源数据（如官网通知与纸质文件）存在版本冲突

- 影响分析：实时数据查询功能故障率超过 15%，用户对系统信任度降低。

- 触发条件：未建立数据中台统一标准，接口对接时缺乏数据校验机制。

3. 系统扩展性隐患

- 问题描述：

  - 核心代码采用单体架构，新增 “语音问答” 功能需重构 50% 以上代码

  - 数据库表结构未预留 “国际生特殊需求” 字段，后期扩展成本高

  - 容器化部署未实现自动扩缩容，高峰期服务器资源利用率超过 80%

- 影响分析：新功能开发周期延长 30%，技术债务累积影响长期维护。

- 触发条件：架构设计阶段未考虑业务发展规划，技术选型过于注重短期实现。

（三）用户体验潜在问题

1. 交互流程断裂风险

- 问题描述：

  - 从 “成绩查询” 跳转至 “留学建议” 时丢失历史对话上下文

  - 移动端屏幕适配异常，按钮点击区域小于 44px 标准尺寸

  - 语音输入转文字错误率在嘈杂环境中超过 20%

- 影响分析：用户操作中断率上升，NPS（净推荐值）评分低于行业基准线。

- 触发条件：未进行全场景交互走查，缺乏多终端兼容性测试。

2. 反馈机制失效风险

- 问题描述：

  - “吐槽” 功能提交后无实时响应，用户无法确认反馈是否接收

  - 热搜问题排序未纳入用户反馈数据，TOP10 问题中 30% 为无效问题

  - 人工审核队列堆积，敏感内容（如不良言论）过滤延迟超过 24 小时

- 影响分析：用户参与度下降，系统口碑受损，可能引发合规风险。

- 触发条件：反馈闭环流程设计不完善，缺乏自动化优先级调度机制。

（四）运营维护潜在问题

1. 知识库更新滞后风险

- 问题描述：

  - 新出台的 “宿舍管理规定” 未及时同步至 LLM 训练数据

  - 课程大纲变更后，相关问答模板未更新导致回答错误

  - 人工标注数据存在主观偏差，如将 “学术不端申诉” 流程错误归类

- 影响分析：问答准确率月均下降 5%，人工干预成本增加 20%。

- 触发条件：未建立知识库自动化更新机制，缺乏跨部门内容同步流程。

2. 监控体系不完善风险

- 问题描述：

  - 缺乏模型输出合规性监控，可能产生不当回答（如错误政策解读）

  - 服务器 CPU 使用率超过阈值时未触发自动告警

  - 用户满意度骤降时无法定位具体影响模块

- 影响分析：故障响应延迟超过 1 小时，重大问题修复周期延长。

- 触发条件：监控指标设计不全面，未实现全链路追踪。

三、潜在问题预防措施

（一）需求层面预防方案

- 建立《校园业务术语字典》，包含 200 + 核心术语定义及使用场景，每季度更新

- 采用 “用户旅程地图” 工具，识别 10 + 关键场景下的隐性需求（如考试周心理疏导）

- 实施需求变更 “三级评估” 机制（影响范围 / 技术难度 / 商业价值），变更通过率控制在 30% 以内

（二）技术实现预防方案

- 构建校园专属语料库，包含 5 万 + 条标注数据，每月进行模型微调

- 开发数据中台适配层，实现 80% 以上接口自动化校验，异常数据拦截率≥95%

- 采用微服务架构，核心模块独立部署，新功能开发不影响现有服务

（三）用户体验预防方案

- 制定《交互设计规范》，包含 30 + 项细节标准（如点击区域、反馈动效）

- 开发实时反馈追踪系统，实现 “提交 - 处理 - 回复” 全流程可视化

- 引入语音降噪算法，嘈杂环境下语音识别准确率提升至 90%

（四）运营维护预防方案

- 建立跨部门 “内容同步委员会”，重要政策更新 48 小时内完成知识库同步

- 部署 APM（应用性能监控）工具，实现 100 + 项指标实时监控，告警响应≤5 分钟

- 开发自动化标注工具，人工标注效率提升 50%，标注一致性≥90%

四、潜在问题监控机制

- 月度质量评审会：各模块负责人提交《潜在问题跟踪表》，更新问题状态（已解决 / 进行中 / 新增）

- 用户体验监测小组：招募 50 名师生代表，每月进行 2 次场景化测试，收集潜在问题

- 技术债务仪表盘：可视化展示代码复杂度、测试覆盖率等指标，设置阈值自动预警

- 外部专家评审：每季度邀请 NLP 领域专家进行技术评审，识别潜在架构风险

五、附录：潜在问题优先级矩阵

| 问题类别 | 潜在问题 | 影响等级 | 发生概率 | 风险系数 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM 模型 | 校园术语识别错误 | 高 | 中 | 3.5 | P0 |
| 数据集成 | 教务系统接口数据不一致 | 高 | 高 | 4.0 | P0 |
| 交互流程 | 移动端按钮点击异常 | 中 | 高 | 3.0 | P1 |
| 知识库 | 政策更新滞后 | 中 | 中 | 2.0 | P2 |

说明：风险系数 = 影响等级 × 发生概率（影响等级：高 = 5，中 = 3，低 = 1；发生概率：高 = 0.8，中 = 0.5，低 = 0.2）
优先级划分：P0（风险系数≥3.5）、P1（2.0≤风险系数 < 3.5）、P2（风险系数 < 2.0）