## Sheet2
任务名称 | 子任务名称 | 开始日期 | 持续时间（天） | 结束日期
项目启动 | 市场调研 - 同类产品分析（赵益萍） | 2025-02-24 | 3 | 2025-02-26 | 45712 | 45755
| 市场调研 - 目标客户需求偏好调研（王佳丽） | 2025-02-25 | 3 | 2025-02-27
| 需求收集-用户-学生（李思涵） | 2025-02-27 | 3 | 2025-03-01
| 需求收集-用户-教师（马雯丽） | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-02
| 需求收集-用户-学校（赵益萍） | 2025-03-01 | 3 | 2025-03-03
| 需求收集-功能-问答（仵梦雅） | 2025-03-03 | 2 | 2025-03-04
| 需求收集-功能-信息查询整合（王佳丽） | 2025-03-03 | 2 | 2025-03-04
| 需求收集-功能-交互（白靖妍） | 2025-03-03 | 2 | 2025-03-04
| 需求收集-数据-数据来源（赵益萍） | 2025-03-05 | 1 | 2025-03-06
| 需求收集-数据-数据安全与隐私保护（仵梦雅） | 2025-03-05 | 1 | 2025-03-06
| 可行性分析-技术（李思涵） | 2025-03-06 | 2 | 2025-03-07
| 可行性分析-经济（赵益萍） | 2025-03-06 | 2 | 2025-03-07
| 定义项目目标-业务目标（马雯丽） | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07
| 定义项目目标-确定功能（王佳丽） | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07
| 明确项目范围-功能范围（赵益萍） | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-08
| 明确项目范围-服务范围（李思涵） | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
| 确定项目时间表-里程碑节点（王佳丽） | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
| 确定项目时间表-阶段划分（白靖妍） | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-09
| 确定项目时间表-任务时间估算（仵梦雅） | 2025-03-09 | 1 | 2025-03-09
项目规划 | 技术选型-后端开发语言和框架选择（李思涵） | 2025-03-10 | 2 | 2025-03-11
| 技术选型-前端开发技术选择（王佳丽） | 2025-03-11 | 1 | 2025-03-11
| 系统架构设计-各模块间接口和通信方式（赵益萍） | 2025-03-11 | 2 | 2025-03-13
| 系统架构设计-整体分层架构（马雯丽） | 2025-03-13 | 2 | 2025-03-14
| 数据库设计（赵益萍） | 2025-03-14 | 1 | 2025-03-14
| 制定项目进度计划-任务分解（马雯丽） | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-15
| 制定项目进度计划-确定关键路径（李思涵） | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-16
| 制定项目进度计划-设置项目里程碑和阶段性目标（王佳丽） | 2025-03-16 | 1 | 2025-03-16
| 制定资源计划-人力资源（白靖妍） | 2025-03-16 | 1 | 2025-03-17
| 制定资源计划-硬件资源（马雯丽） | 2025-03-17 | 1 | 2025-03-17
| 制定资源计划-软件资源（李思涵） | 2025-03-17 | 1 | 2025-03-18
| 制定风险管理计划-风险识别（仵梦雅） | 2025-03-18 | 1 | 2025-03-18
| 制定风险管理计划-风险评估（赵益萍） | 2025-03-18 | 1 | 2025-03-19
| 制定风险管理计划-风险应对策略制定（王佳丽） | 2025-03-19 | 1 | 2025-03-19
项目执行 | 前端开发-页面开发（王佳丽） | 2025-03-20 | 4 | 2025-03-23
| 前端开发-交互功能开发（白靖妍） | 2025-03-23 | 2 | 2025-03-24
| 前端开发-与后端对接（赵益萍） | 2025-03-24 | 1 | 2025-03-24
| 后端开发-架构搭建（仵梦雅） | 2025-03-20 | 3 | 2025-03-22
| 后端开发-接口开发（李思涵） | 2025-03-22 | 3 | 2025-03-24
| 后端开发-第三方服务集成（马雯丽） | 2025-03-24 | 1 | 2025-03-24
| 数据库开发（白靖妍） | 2025-03-20 | 2 | 2025-03-21
| 单元测试-测试用例编写（王佳丽） | 2025-03-22 | 1 | 2025-03-22
| 单元测试-模块测试（白靖妍） | 2025-03-22 | 2 | 2025-03-24
| 单元测试-问题修复与回归测试（李思涵） | 2025-03-24 | 2 | 2025-03-26
| 集成测试-测试计划制定（赵益萍） | 2025-03-26 | 1 | 2025-03-26
| 集成测试-模块集成测试（马雯丽） | 2025-03-26 | 3 | 2025-03-28
| 系统测试-功能测试（仵梦雅） | 2025-03-28 | 3 | 2025-03-30
| 系统测试-性能测试（王佳丽） | 2025-03-30 | 2 | 2025-04-01
| 系统测试-兼容性测试（白靖妍） | 2025-04-01 | 1 | 2025-04-01
| 培训与知识转移-对内部团队培训（白靖妍） | 2025-04-01 | 2 | 2025-04-02
| 培训与知识转移-对用户培训-功能使用培训（仵梦雅） | 2025-04-02 | 2 | 2025-04-03
| 培训与知识转移-对用户培训-收集功能反馈（王佳丽） | 2025-04-03 | 1 | 2025-04-04
项目管理 | 需求管理-任务进度汇报（白靖妍） | 贯穿项目 | - | -
| 需求管理-甘特图、WBS更新（马雯丽） | 贯穿项目 | - | -
| 需求管理 - 里程碑检查（王佳丽） | 贯穿项目 | - | -
| 需求管理-实际与计划对比（赵益萍） | 贯穿项目 | - | -
| 需求管理-原因分析（李思涵） | 贯穿项目 | - | -
| 需求管理-调整任务安排（白靖妍） | 贯穿项目 | - | -
| 需求管理-增加资源投入（仵梦雅） | 贯穿项目 | - | -
| 需求管理-优化流程与沟通（王佳丽） | 贯穿项目 | - | -
| 质量管理-单元测试（马雯丽） | 贯穿单元测试阶段 | - | -
| 质量管理-集成测试（赵益萍） | 贯穿集成测试阶段 | - | -
| 质量管理-系统测试（白靖妍） | 贯穿系统测试阶段 | - | -
| 质量管理-缺陷分类统计（仵梦雅） | 贯穿测试阶段 | - | -
| 质量管理-严重程度评估（王佳丽） | 贯穿测试阶段 | - | -
| 质量管理-潜在问题挖掘（李思涵） | 贯穿测试阶段 | - | -
| 质量管理-实施质量改进措施（白靖妍） | 贯穿测试阶段 | - | -
| 风险管理-定期风险会议（白靖妍） | 贯穿项目 | - | -
| 风险管理-风险清单更新（赵益萍） | 贯穿项目 | - | -
| 风险管理-风险应对措施执行（赵益萍） | 贯穿项目 | - | -
项目收尾 | 项目验收-提交验收申请（仵梦雅） | 2025-04-04 | 1 | 2025-04-04
| 项目验收-指定测试方案（王佳丽） | 2025-04-04 | 1 | 2025-04-05
| 项目验收-验收测试（赵益萍） | 2025-04-05 | 2 | 2025-04-06
| 项目验收-问题记录和处理（赵益萍） | 2025-04-06 | 1 | 2025-04-06
| 项目总结-成果总结（马雯丽） | 2025-04-06 | 2 | 2025-04-07
| 项目总结-经验总结（赵益萍） | 2025-04-07 | 1 | 2025-04-08

## Sheet1
任务名称 | 开始日期 | 持续时间（天） | 结束日期
市场调研-同类产品分析 | 2025-02-24 | 3 | 2025-02-26 | 45712 | 45836
市场调研-目标客户需求偏好调研 | 2025-02-25 | 3 | 2025-02-27
需求获取-学生 | 2025-02-27 | 3 | 2025-03-01
需求获取-教师 | 2025-02-28 | 3 | 2025-03-02
需求获取-管理人员 | 2025-03-01 | 3 | 2025-03-03
需求分析-功能 | 2025-03-03 | 4 | 2025-03-06
需求分析-数据 | 2025-03-05 | 3 | 2025-03-07
需求分析-技术 | 2025-03-06 | 2 | 2025-03-07
需求分析-经济 | 2025-03-06 | 2 | 2025-03-07
定义项目目标-业务目标 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07
定义项目目标-功能目标 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07
明确项目范围-功能范围 | 2025-03-07 | 1 | 2025-03-07
明确项目目标-服务范围 | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
确定项目时间表 - 确定里程碑节点 | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-08
确定项目时间表 - 阶段划分 | 2025-03-08 | 1 | 2025-03-09
确定项目时间表 - 任务时间估算 | 2025-03-09 | 1 | 2025-03-09
技术选型 - 后端开发语言和框架选择 | 2025-03-10 | 2 | 2025-03-11
技术选型 - 前端开发技术选择 | 2025-03-11 | 1 | 2025-03-11
系统架构设计 - 各模块间接口和通信方式设计 | 2025-03-11 | 2 | 2025-03-13
系统架构设计 - 整体分层架构设计 | 2025-03-13 | 2 | 2025-03-14
数据库设计 | 2025-03-14 | 1 | 2025-03-14
制定项目进度计划 - 任务分解 | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-15
制定项目进度计划 - 项目里程碑和阶段性目标 | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-15
制定资源计划 - 人力资源规划 | 2025-03-15 | 1 | 2025-03-16
制定资源计划 - 硬件资源规划 | 2025-03-16 | 1 | 2025-03-17
制定资源计划 - 软件资源规划 | 2025-03-17 | 1 | 2025-03-17
制定风险管理计划 - 风险识别 | 2025-03-17 | 1 | 2025-03-17
风险管理 - 风险识别 | 2025-03-17 | 1 | 2025-03-17
风险管理 - 风险应对策略制定 | 2025-03-28 | 87 | 2025-06-23
前端开发-页面开发 | 2025-05-20 | 2 | 2025-05-22
前端开发-交互功能 | 2025-05-22 | 21 | 2025-06-12
前端开发-与后端对接 | 2025-06-12 | 8 | 2025-06-20
后端开发 - 架构搭建 | 2025-06-20 | 8 | 2025-06-28
后端开发 - 架构搭建

## Sheet3
任务名称 | 开始日期 | 持续天数 | 结束日期
项目启动 | 2025-02-24 | 36 | 2025-03-31 | 45712 | 45836
1.1 项目立项 - 市场调研 - 同类产品分析（赵益萍） | 2025-02-24 | 5 | 2025-02-28
1.1 项目立项 - 市场调研 - 目标客户需求偏好（王佳丽） | 2025-02-28 | 6 | 2025-03-06
1.1 项目立项 - 需求获取 - 用户需求 - 学生（李思涵） | 2025-03-06 | 6 | 2025-03-12
1.1 项目立项 - 需求获取 - 用户需求 - 教师（马雯丽） | 2025-03-12 | 6 | 2025-03-18
1.1 项目立项 - 需求获取 - 用户需求 - 学校管理人员（赵益萍） | 2025-03-18 | 6 | 2025-03-24
1.1 项目立项 - 需求获取 - 功能需求 - 问答（仵梦雅） | 2025-03-24 | 4 | 2025-03-28
1.1 项目立项 - 需求获取 - 功能需求 - 信息查询与整合（王佳丽） | 2025-03-28 | 4 | 2025-04-01
1.1 项目立项 - 需求获取 - 功能需求 - 交互功能（白靖妍） | 2025-04-01 | 4 | 2025-04-05
1.1 项目立项 - 需求获取 - 数据需求 - 数据来源（赵益萍） | 2025-04-05 | 4 | 2025-04-09
1.1 项目立项 - 需求获取 - 数据需求 - 数据安全与隐私保护（仵梦雅） | 2025-04-09 | 4 | 2025-04-13
1.1 项目立项 - 需求分析 - 技术可行性（李思涵） | 2025-04-13 | 4 | 2025-04-17
1.1 项目立项 - 需求分析 - 经济可行性（赵益萍） | 2025-04-17 | 4 | 2025-04-21
1.2 项目章程制定 - 定义项目目标 - 业务目标（马雯丽） | 2025-04-21 | 2 | 2025-04-23
1.2 项目章程制定 - 定义项目目标 - 功能目标（王佳丽） | 2025-04-23 | 2 | 2025-04-25
1.2 项目章程制定 - 明确项目范围 - 功能范围（赵益萍） | 2025-04-25 | 2 | 2025-04-27
1.2 项目章程制定 - 明确项目范围 - 服务范围（李思涵） | 2025-04-27 | 2 | 2025-04-29
1.2 项目章程制定 - 确定项目时间表 - 里程碑节点（王佳丽） | 2025-04-29 | 2 | 2025-05-01
1.2 项目章程制定 - 确定项目时间表 - 阶段划分（白靖妍） | 2025-05-01 | 2 | 2025-05-03
1.2 项目章程制定 - 确定项目时间表 - 任务时间估算（仵梦雅） | 2025-05-03 | 2 | 2025-05-05
项目规划 | 2025-05-06 | 20 | 2025-05-26
2.1 技术规划 - 技术选型 - 后端开发语言和框架（李思涵） | 2025-05-06 | 2 | 2025-05-08
2.1 技术规划 - 技术选型 - 前端开发技术（王佳丽） | 2025-05-08 | 2 | 2025-05-10
2.1 技术规划 - 系统架构设计 - 各模块间接口和通信方式（赵益萍） | 2025-05-10 | 4 | 2025-05-14
2.1 技术规划 - 系统架构设计 - 整体分层架构（马雯丽） | 2025-05-14 | 4 | 2025-05-18
2.1 技术规划 - 数据库设计（赵益萍） | 2025-05-18 | 4 | 2025-05-22
2.2 项目制定计划 - 制定项目进度计划 - 任务分解（马雯丽） | 2025-05-22 | 2 | 2025-05-24
2.2 项目制定计划 - 制定项目进度计划 - 关键路径确定（李思涵） | 2025-05-24 | 2 | 2025-05-26
2.2 项目制定计划 - 制定项目进度计划 - 设置项目里程碑和阶段性目标（王佳丽） | 2025-05-26 | 2 | 2025-05-28
2.2 项目制定计划 - 制定资源计划 - 人力资源（白靖妍） | 2025-05-28 | 2 | 2025-05-30
2.2 项目制定计划 - 制定资源计划 - 硬件资源（马雯丽） | 2025-05-30 | 2 | 2025-06-01
2.2 项目制定计划 - 制定资源计划 - 软件资源（李思涵） | 2025-06-01 | 2 | 2025-06-03
2.2 项目制定计划 - 制定风险管理计划 - 风险识别（仵梦雅） | 2025-06-03 | 2 | 2025-06-05
2.2 项目制定计划 - 制定风险管理计划 - 风险评估（赵益萍） | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-07
2.2 项目制定计划 - 制定风险管理计划 - 风险应对策略（王佳丽） | 2025-06-07 | 2 | 2025-06-09
项目执行 | 2025-06-10 | 11 | 2025-06-20
3.1 开发实施 - 前端开发 - 页面开发（王佳丽） | 2025-06-10 | 3 | 2025-06-13
3.1 开发实施 - 前端开发 - 交互功能开发（白靖妍） | 2025-06-13 | 3 | 2025-06-16
3.1 开发实施 - 前端开发 - 与后端对接（赵益萍） | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-18
3.1 开发实施 - 后端开发 - 架构搭建（仵梦雅） | 2025-06-10 | 3 | 2025-06-13
3.1 开发实施 - 后端开发 - 接口开发（李思涵） | 2025-06-13 | 3 | 2025-06-16
3.1 开发实施 - 后端开发 - 第三方服务集成（马雯丽） | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-18
3.1 开发实施 - 数据库开发（白靖妍） | 2025-06-10 | 3 | 2025-06-13
3.2 测试执行 - 单元测试 - 测试用例编写（王佳丽） | 2025-06-13 | 1 | 2025-06-14
3.2 测试执行 - 单元测试 - 模块测试（白靖妍） | 2025-06-14 | 1 | 2025-06-15
3.2 测试执行 - 单元测试 - 问题修复与回归测试（李思涵） | 2025-06-15 | 1 | 2025-06-16
3.2 测试执行 - 集成测试 - 测试计划制定（赵益萍） | 2025-06-16 | 1 | 2025-06-17
3.2 测试执行 - 集成测试 - 模块集成测试（马雯丽） | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-18
3.2 测试执行 - 系统测试 - 功能测试（仵梦雅） | 2025-06-18 | 1 | 2025-06-19
3.2 测试执行 - 系统测试 - 性能测试（王佳丽） | 2025-06-19 | 1 | 2025-06-20
3.2 测试执行 - 系统测试 - 兼容性测试（白靖妍） | 2025-06-20 | 1 | 2025-06-21
3.3 培训与知识转移 - 对内部团队培训（白靖妍） | 2025-06-21 | 1 | 2025-06-22
3.3 培训与知识转移 - 对用户培训 - 功能使用（仵梦雅） | 2025-06-22 | 1 | 2025-06-23
3.3 培训与知识转移 - 对用户培训 - 功能反馈（王佳丽） | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-24
项目管理 | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.1 需求管理 - 跟踪项目进度 - 任务进度汇报（白靖妍） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.1 需求管理 - 跟踪项目进度 - 甘特图、WBS 更新（马雯丽） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.1 需求管理 - 跟踪项目进度 - 里程碑检查（王佳丽） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.1 需求管理 - 识别项目偏差 - 实际与计划对比（赵益萍） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.1 需求管理 - 识别项目偏差 - 原因分析（李思涵） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.1 需求管理 - 采取纠正措施 - 调整任务安排（白靖妍） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.1 需求管理 - 采取纠正措施 - 增加资源投入（仵梦雅） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.1 需求管理 - 采取纠正措施 - 优化流程与沟通（王佳丽） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.2 质量管理 - 监控测试结果 - 单元测试（马雯丽） | 2025-06-13 | 3 | 2025-06-16
4.2 质量管理 - 监控测试结果 - 集成测试（赵益萍） | 2025-06-16 | 2 | 2025-06-18
4.2 质量管理 - 监控测试结果 - 系统测试（白靖妍） | 2025-06-18 | 2 | 2025-06-20
4.2 质量管理 - 识别质量问题 - 缺陷分类统计（仵梦雅） | 2025-06-16 | 4 | 2025-06-20
4.2 质量管理 - 识别质量问题 - 严重程度评估（王佳丽） | 2025-06-16 | 4 | 2025-06-20
4.2 质量管理 - 识别质量问题 - 潜在问题挖掘（李思涵） | 2025-06-16 | 4 | 2025-06-20
4.2 质量管理 - 实施质量改进措施（白靖妍） | 2025-06-16 | 4 | 2025-06-20
4.3 风险管理 - 风险识别与评估 - 定期风险会议（白靖妍） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.3 风险管理 - 风险识别与评估 - 风险清单更新（赵益萍) | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
4.3 风险管理 - 风险应对措施执行(赵益萍） | 2025-02-24 | 126 | 2025-06-28
项目收尾 | 2025-06-25 | 3 | 2025-06-28
5.1 项目验收 - 提交验收申请（仵梦雅） | 2025-06-25 | 1 | 2025-06-26
5.1 项目验收 - 验收测试 - 指定测试方案（王佳丽） | 2025-06-26 | 1 | 2025-06-27
5.1 项目验收 - 验收测试 - 问题记录和处理（赵益萍） | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-28
5.2 项目总结 - 成果总结（马雯丽） | 2025-06-25 | 2 | 2025-06-27
5.2 项目总结 - 经验总结（赵益萍） | 2025-06-27 | 1 | 2025-06-28